## Slide 3
Tema | Ação | Envolvidos | Encaminhamentos
Formação | Incluir no plano de formação do município formação de gestores e professores voltada para CA (fundamento teórico/reflexões sobre as práticas) | ▪ Secretaria ▪ Gestão escolar ▪ Professores com práticas para tematização | ▪ Desenhar plano de formação ▪ Mapear pessoas certificadas para ajudar/apoiar a formação ▪ Selecionar o material para apoio à formação ▪ Desenhar plano de certificação do SME
 | Incluir a Formação Pedagógica Dialógica como estratégia formativa nos HTPCs (Hora de Trabalho Pedagógico Coletivo) da rede. | ▪ Secretaria ▪ Gestão escolar | ▪ Selecionar autores e livros clássicos da Educação ▪ Formar coordenadores para desenvolverem a Formação Pedagógica Dialógica nos horários de trabalho coletivos ▪ Organizar um cronograma de reuniões introduzindo na pauta dos encontros o conteúdo das Tertúlias
 | Estágio obrigatório / Curricular nas Atuações Educativas de Êxito | ▪ Estudantes universitários | ▪ Contato com as Universidades e Faculdades ▪ Realização de parcerias e convênios ▪ Execução e acompanhamento do projeto
 | Oferecer cursos para o complemento de carga horária dos Universitários | ▪ Estudantes universitários ▪ Formadores do projeto | 
 | Qualificar a Implementação de ações formativas/ tematização de prática com foco nas Atuações Educativas de Êxito no plano de gestão da SEMEC | ▪ Equipe técnico-pedagógica das Secretarias ▪ Gestores escolares (Diretores e Coordenadores) | ▪ Trabalho de vivência das AEEs ▪ Plano de filmagem das práticas ▪ Realizar reuniões de reflexão dialógica das práticas e princípios do projeto (tematização da prática)

## Slide 4
Tema | Ação | Envolvidos | Encaminhamentos
EAD | Divulgar e incentivar a realização dos 8 módulos do curso EAD de CA | ▪ Gestores da SME e das escolas ▪ Professores das unidades escolares | ▪ Técnicos da SME certificados em CA visitam as unidades escolares para apresentar o portal, fazer o cadastro dos professores e esclarecer eventuais dúvidas ▪ Coordenadores escolares estabelecem os módulos que devem ser feitos pelos professores e os prazos ▪ Em reunião coletiva, os coordenadores falam sobre o módulo: apresentam principais pontos, tiram dúvidas e agendam com os professores a implementação da AEE
 | Revalidar os certificados do curso EAD de CA pelas SMEs adequando às exigências dos planos de cargos e carreiras de cada município | ▪ Secretarias Municipais de Educação | ▪ Estruturar processo de revalidação dos certificados do CA (por exemplo, professores entregam os 8 certifcados de 4 horas cada, referente aos 8 módulos realizados, SME entrega um único certificado de 32 horas)
Livros | Desenvolver projeto para a aquisição de livros | ▪ Professores e gestores ▪ Coordenação e secretaria ▪ Alunos, famílias e comunidade | ▪ Envolver a comunidade, comércio local e familiares por meio de uma campanha com os alunos para a aquisição de livros
 | Realizar bazar para a compra de livros | ▪ Toda a comunidade escolar e entorno | ▪ Divulgação em reunião de pais e redes sociais ▪ Doação de peças das famílias e funcionários para a realização de bazar ▪ Definição do local (o bazar pode ser realizado na própria escola ou outros espaços)
 | Projeto institucional de leitura (engloba várias ações: sacola literária, piquenique literário, etc.) | ▪ Secretaria ▪ Escolas ▪ Alunos e Comunidade | ▪ Formação continuada para a efetivação das ações

## Slide 5
Tema | Ação | Envolvidos | Encaminhamentos
Voluntários | Organizar a festa junina com barraca para atrair voluntários | ▪ Voluntários que já fazem parte de CA ▪ Gestores das escolas | ▪ Organizar grupo de voluntários para participar no dia da festa, divulgando o trabalho e registrando nome e disponibilidade dos interessados
 | Criar banco de voluntários para a cidade toda com ponto de divulgação e inscrição na SME | ▪ Secretário de Educação ▪ Técnicos da SME | ▪ Fazer divulgação na mídia ▪ Montar uma lista com nomes e horários disponíveis dos voluntários e das unidades escolares
 | Criar um programa para voluntários | ▪ Estudantes universitários ▪ Ex-alunos da educação básica ▪ Centros Comunitários, etc... ▪ Estudantes das escolas privadas ▪ SME | ▪ Divulgação nos diferentes âmbitos (rádios escolar e universitária, banner, stand em festas) ▪ Realilzação de parcerias entre a Secretaria e as Faculdades e Universidades ▪ Desenhar em parceria com Instituto Natura plano de formação
 | Ampliar convite de voluntariado para as diversas instituições e organizações da comunidade - entre elas as instituições religiosas, cuidando para as ações não terem nenhum caráter religioso | ▪ Funcionários das instituições ▪ Frequentadores das instituições religiosas | ▪ Mapear o entorno das escolas para levantamentos de possíveis parcerias
 | “Cuidar” dos voluntários | ▪ Gestores escolares ▪ Professores ▪ Alunos | ▪ Planejamento do trabalho com os voluntários: acolhimento na chegada, instruções e combinados precisos antes das AEEs ▪ Planejamento de ações de reconhecimento e valorização por parte da escola, professores e alunos ▪ Planejar formação continuada
 | Oferecer capacitação aos alunos do 9º ano ou do 5º ano para que possam retornar às escolas como voluntários | ▪ Alunos ▪ Direção ▪ Coordenação | ▪ Formação com os alunos ▪ Encontros com o voluntariado ▪ Apresentação do trabalho aos pais dos alunos voluntários

## Slide 6
Tema | Ação | Envolvidos | Encaminhamentos
CA na escola | Elaborar ou atualizar o Projeto Político Pedagógico de maneira coletiva/democrática, articulando com a CA e incluindo os princípios da Aprendizagem Dialógica | ▪ Profissionais da escola ▪ Familiares ▪ Alunos | ▪ Garantir a institucionalização dos objetivos, metas e ações ▪ Reunião de estudo com todos os envolvidos definindo metas claras e fases de acompanhamento
 | Identificar e expor os sonhos realizados | ▪ Equipe Escolar | ▪ Montar um painel permanente na escola com todos os sonhos e identificar os já realizados, os não realizados e possivelmente os novos sonhos
 | Desenvolver proposta de "Apadrinhamento de escolas" | ▪ Gestores ▪ Técnicos da secretaria | ▪ Técnicos da SME organizam lista de escolas que já são CA e lista de escolas que pretendem ser ▪ Agendamento de reunião para definir as parcerias entre as escolas afim de que as mais experientes possam ajudar no processo de transformação em CA
 | Alinhar CA ao Plano Municipal de Educação | ▪ Gestores ▪ Técnicos da secretaria | ▪ Revisar plano Nacional e Municipal de Educação; ▪ Reconhecer em quais metas CA pode ajudar (por exemplo, metas 5 e 7)
 | Fortalecer os Conselhos Escolares utilizando as atuações: Grupos Interativos, Tertúlias, Comissão Mista e Biblioteca Tutorada | ▪ Gestão Escolar ▪ Conselheiros Escolares | ▪ Incluir na pauta de reuniões dos conselhos escolares (formação) as AEEs ▪ Selecionar materiais necessários à formação ▪ Incentivar a participação na Comissão Mista
 | Fortalecer a atuação do grêmio estudantil e de líderes de sala, capacitando-os com os Princípio da Aprendizagem Dialógica | ▪ Gremista ▪ Líderes de sala ▪ Gestores e professores | ▪ Formar professores com os princípios da Aprendizagem Dialógica para que possam auxiliar o trabalho com alunos nas salas ▪ Fazer assembleias e reuniões para apresentar os princípios e incorporá-los no cotidiano escolar ▪ Incentivar a disseminação dos princípios (cartazes, rádios, apresentações)
 | Incentivar o intercâmbio colaborativo entre os professores e gestores das escolas | ▪ Professores ▪ Gestores | ▪ Mapear as escolas que já são CA ▪ Agendar visitas para participar de AEEs que são desenvolvidas pela escola. ▪ Dica: utilizar HTPI (Hora de Trabalho Pedagógica Individual) do professor

## Slide 7
Tema | Ação | Envolvidos | Encaminhamentos
CA para além da escola | Oferecer formação em Tertúlias Literárias aos bibliotecários das bibliotecas públicas | ▪ Formadores líderes de CA ▪ Bibliotecários ▪ Secretarias de Educação | ▪ Mapear as bibliotecas públicas ▪ Apresentar a proposta à Secretaria da Cultura ▪ Desenhar o plano de formação.
 | Proporcionar concertos musicais e realização de Tertúlias musicais com a comunidade | ▪ Técnicos da SME ▪ Voluntários de CA | ▪ Mapear orquestra da cidade, ONGs, Projetos Socias, Secretaria da Cultura e pessoas envolvidas. ▪ Apresentar a Tertúlia Musical ▪ Agendar datas para concertos públicos ▪ Fazer a divulgação à comunidade.
 | Realizar de Tertúlias no âmbito da Secretaria | ▪ Técnicos certificados em CA ▪ Funcionários da SME | ▪ Agendar dia e horário para realização da Tertúlia ▪ Apresentação da estratégia e escolha de livro